## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Autenticación por rol | Usuario del sistema (Administrador, Contadora, Jefe de Ticketera, Staff) | Validar mis credenciales para ingresar según mi rol asignado. | Garantizar un acceso seguro, evitar suplantación y entrar únicamente a las funciones permitidas para mi rol. |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Carga de datos oficiales (Excel) | Jefe de Ticketera | Subir un archivo Excel con la información oficial del personal. | Contar con datos verificados para validaciones internas y evitar errores o fraude en comprobantes. |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Registro manual de comprobantes | Staff | Ingresar los datos del comprobante en un formulario digital. | Mantener un registro estructurado y evitar la pérdida o inconsistencias de comprobantes. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir la imagen o PDF del comprobante real. | Respaldar la información ingresada, permitir validación visual y mejorar la trazabilidad del gasto. |  | Alta | No iniciado
REQ005 | Validación cruzada con datos oficiales | Contadora / Jefe de Ticketera | Comparar los datos del comprobante con la información cargada del Excel. | Confirmar que la factura pertenece al trabajador correcto y prevenir registros fraudulentos o erróneos. |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validación de credenciales | Administrador / Contadora / Staff / Jefe de Ticketera | Validar mis credenciales según mi rol asignado. | Garantizar accesos seguros y permitir que cada usuario solo vea y use las funciones de su rol. | David Moran |  | Alta | En Proceso | 4
REQ002 | Carga de datos oficiales (Excel) | Jefe de Ticketera | Subir un archivo Excel que contenga la información oficial del staff. | Validar datos y evitar errores o fraude al verificar comprobantes. | Gabriel Vivanco |  | Alta | En Proceso | 5
REQ003 | Registro manual de comprobantes | Staff | Ingresar manualmente los datos del comprobante en un formulario digital. | Mantener un registro organizado y confiable para revisiones contables posteriores. | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir una imagen o PDF del comprobante real. | Respaldar la información ingresada y permitir validación visual para auditoría. | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Validación cruzada del comprobante | Contadora / Jefe de Ticketera | Comparar los datos ingresados con la información oficial cargada desde el Excel. | Confirmar que el comprobante pertenece al trabajador correcto y evitar registros fraudulentos o incorrectos. | Samir Mideros |  | Alta | En Proceso
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status | Status
REQ001 | REQ001 – Validación de credenciales | Administrador / Contadora / Staff / Jefe | Validar mis credenciales según mi rol | Acceder solo a lo que corresponde a mi perfil |  | Alta | En Proceso | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Implementar login básico |  |  |  | David Morán |  | 3
REQ001-2 | Configurar roles y permisos |  |  |  | David Morán |  | 3
REQ001-3 | Restringir vistas por rol |  |  |  | David Morán |  | 2
REQ001-4 | Crear manejo de sesión segura |  |  |  | David Morán |  | 2
REQ002 | REQ002 – Carga de datos oficiales | Jefe de Ticketera | Cargar archivo Excel con datos oficiales | Evitar errores y procesar datos confiables |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Subir archivo Excel |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ002-2 | Leer columnas del archivo |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ002-3 | Validar estructura del Excel |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 2
REQ002-4 | Guardar datos en base |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ003 | REQ003 – Registro manual de comprobantes | Staff | Registrar datos del comprobante | Mantener control y trazabilidad |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear formulario de registro |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ003-2 | Validar datos ingresados |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ003-3 | Registrar comprobante en base |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ003-4 | Mostrar estado del comprobante |  |  |  | Alison Miranda |  | 1
REQ004 | REQ004 – Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir archivo del comprobante | Tener evidencia visual para auditoría |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Implementar carga de archivos |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ004-2 | Validar tipo y tamaño de archivo |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ004-3 | Guardar archivo en repositorio |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ004-4 | Vincular archivo al comprobante |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ005 | REQ005 – Validación cruzada del comprobante | Contadora / Jefe | Comparar datos ingresados con datos oficiales | Detectar inconsistencias o fraude |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Obtener datos oficiales y del comprobante |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
REQ005-2 | Comparar datos clave |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
REQ005-3 | Detectar inconsistencias automáticamente |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
REQ005-4 | Crear pantalla de aprobación o rechazo |  |  |  | Samir Mideros |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 (Frontend Login + UI) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-2 (Backend autenticación + roles) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 (Restricción de vistas por rol) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 (Sesión segura + tokens) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 (Subir archivo Excel) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-2 (Leer columnas Excel) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 (Validar estructura Excel) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 (Guardar datos en BD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-1 (Formulario de comprobante) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 (Validación de campos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 (Registrar comprobante BD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-4 (Mostrar estado del comprobante) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 (Subir archivo comprobante) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ004-2 (Validación de archivo) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 (Guardar archivo en repositorio) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ004-4 (Vincular archivo al comprobante) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 (Obtener datos oficiales + comprobante) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 (Comparación de datos clave) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 (Detección de inconsistencias) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-4 (Pantalla de aprobación/rechazo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 51 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 51 | 40.8 | 30.6 | 20.4 | 10.2 | 9
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO