## Tareas
ACTIVIDAD | Tarea | Prioridad | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización
PERFIL PROYECTO | Introducción | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Planteamiento del Trabajo | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Sistema de Objetivos | Alta | SAMIR ESTEBAN MIDEROS CRUZ | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Alcance | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Marco Teórico | Alta | GABRIEL NICOLAS VIVANCO RAZA | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Ideas a Defender | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Resultados Esperados | Alta | SAMIR ESTEBAN MIDEROS CRUZ | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Viabilidad | Alta | GABRIEL NICOLAS VIVANCO RAZA | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Conclusiones y Recomendaciones | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Planificación para el Cronograma | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
MATRIZ | Historias de Usuario | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Backlog (excel) | Alta | GABRIEL NICOLAS VIVANCO RAZA | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Backlog (jira) | Alta | SAMIR ESTEBAN MIDEROS CRUZ | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
MAQUETADO | Interfaz 1: Pantalla de Inicio | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Interfaz 2: Registro de Comprobante | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Interfaz 3: Carga de Archivo | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Interfaz 4: Validación de Comprobante | Alta | GABRIEL NICOLAS VIVANCO RAZA | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
DIAGRAMAS | Casos de Uso | Alta | ALISON SOLANGE MIRANDA CREAMER | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Contexto | Alta | LENIN DAVID MORAN PALOMO | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Arquitectura | Alta | GABRIEL NICOLAS VIVANCO RAZA | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11
| Patron de Diseño | Alta | SAMIR ESTEBAN MIDEROS CRUZ | Completada | 2025-12-04 | 2025-12-11