## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF01 | Los usuarios no tienen un mecanismo seguro para ingresar al sistema y diferenciar sus roles. | Implementar autenticación basada en credenciales según el tipo de usuario. | Permitir el acceso seguro, evitar suplantación y dirigir a cada rol al módulo correspondiente. | Jefe de Ticketera, Contadora, Staff. | El sistema presenta un formulario donde el usuario ingresa sus credenciales; valida la información según su rol, crea una sesión segura y lo redirige a la interfaz que le corresponde, garantizando acceso solo a las funciones permitidas. | David Moran | 6h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: probar login válido/ inválido y revisar que el sistema dirija al módulo correcto. | Asegura acceso seguro y control por rol, tal como exige el documento base. | Acceder al Sistema
RF02 | No existe un registro oficial del personal dentro del sistema para validar comprobantes posteriormente. | Cargar el archivo Excel que contiene cédulas, nombres, correos y montos asignados al staff del evento. | Contar con información autorizada que se usará para cruces de validación y evitar errores o fraude. | Jefe de Ticketera. | El usuario selecciona el archivo Excel del evento; el sistema verifica que el formato sea válido y que contenga las columnas necesarias (cédula, nombre, correo y montos). Después de validar la estructura, procesa cada registro y lo guarda en la base de datos como información oficial del staff para ese evento. | David Moran | 5h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: subir un Excel correcto y uno corrupto para comprobar validación. | Necesario para garantizar datos oficiales. | Importar Archivo del Staff
RF03 | La organización no mantiene un registro digital de los comprobantes presentados por el personal. | Permitir que el usuario ingrese manualmente los datos del comprobante. | Crear un registro digital estructurado que pueda ser validado por el sistema y por contabilidad. | Staff | El usuario llena un formulario con número, fecha, proveedor, monto y descripción; el sistema valida campos y guarda el comprobante. | David Moran | 6h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Registrar factura con datos correctos/incorrectos y verificar respuesta. Criterio: campos obligatorios. | Sin este registro no existe flujo de validación posterior. | Registro de Comprobante Digital
RF04 | Sin evidencia visual de la factura, la validación es incompleta o poco confiable. | Permitir subir la imagen o PDF del comprobante real. | Validar autenticidad y guardar evidencia para auditorías posteriores. | Staff. | El usuario adjunta el archivo; el sistema revisa formato, peso y extensión; genera enlace de almacenamiento y relaciona el archivo al comprobante. | David Moran | 4h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: subir archivo permitido/no permitido. Caja gris: validar nombre/estructura del archivo. | El documento digital respalda todo el proceso contable. | Cargar Documento de Comprobante
RF05 | Una factura podría ser ingresada por un trabajador al que no pertenece. | Comparar datos de la factura con los datos oficiales importados del Excel. | Asegurar que el gasto registrado corresponde al trabajador correcto. | Jefe de Ticketera, Contadora. | El sistema verifica coincidencia de nombre, cédula, monto asignado y otros parámetros claves del Excel. | David Moran | 6h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: factura válida vs factura con datos distintos al Excel. Criterio: coincidencia de campos críticos. | Validación primaria del sistema. | Verificación Contra Datos Oficiales
RF06 | El usuario podría escribir datos erróneos o manipulados en el formulario. | Asegurar que los datos digitados coinciden con el documento subido. | Evitar inconsistencias y detección temprana de manipulación o fraude. | Jefe Ticketera, Contadora. | El sistema compara los datos ingresados en el formulario como proveedor, fecha, monto y número del comprobante con la información visible en el archivo subido (imagen o PDF). Esta verificación permite detectar diferencias entre lo declarado por el usuario y el documento real. | David Moran | 6h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja gris: comparar datos del formulario vs OCR, o lectura de campos básicos del documento. Criterio: diferencias detectadas generan alerta. | Segunda capa de validación | Validación Contra Documento Real
RF07 | El staff no puede saber si su comprobante fue aceptado o rechazado. | Mostrar estado de validación. | Informar el avance del proceso y evitar que el usuario pregunte manualmente. | Staff. | El sistema consulta en la base de datos el estado actualizado del comprobante y devuelve esta información a la interfaz del usuario, mostrándole si su documento está aprobado, pendiente o rechazado. | David Moran | 3h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: cambiar estado y confirmar que se visualiza correctamente. | Mejora experiencia del usuario. | Consultar Estado de Comprobante
RF08 | El trabajador desconoce si su pago ya fue procesado. | Mostrar el estado del pago del evento. | Transparentar el proceso de compensación. | Staff. | El sistema verifica en la base de datos si el pago asociado al evento sigue pendiente o ya fue procesado, y muestra esta información directamente en la interfaz del usuario para que pueda conocer su estado actual. | David Moran | 3h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: simular cambios de estado y revisar visualización. | Punto clave del proceso financiero. | Consultar Estado del Pago
RF09 | La contadora procesa pagos manualmente y sin control digital. | Generar y gestionar lista de pagos pendientes. | Procesar pagos de manera ordenada, con respaldos y trazabilidad. | Contadora. | El sistema muestra una lista de pagos pendientes del staff; la contadora selecciona el pago que desea procesar, adjunta el comprobante correspondiente como evidencia y, una vez verificada la información, registra el pago como “Procesado” dentro del sistema. | Samir Mideros | 14h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: confirmar pago y verificar actualización en historial. | Cierra flujo principal de remuneración. | Procesar Pagos al Staff
RF10 | Hay pagos que no están asociados a notas de venta. | Registrar estos pagos dentro del sistema. | Dejar constancia y mantener historial completo. | Contadora. | La contadora selecciona al miembro del staff al que desea registrar un pago manual, ingresa el monto y el concepto correspondiente, adjunta el comprobante como evidencia y finalmente guarda la información para que el sistema cree el registro del pago. | Samir Mideros | 8h | 2025-11-18 | Media | Terminado | Caja negra: registrar pago manual y verificar inserción en historial. | Útil para casos fuera del flujo común. | Registrar Pago Excepcional
RF11 | No existe un registro digital de gastos operativos para auditoría. | Registrar egresos con comprobantes. | Llevar control financiero organizado y verificable. | Jefe Ticketera, Contadora. | El usuario ingresa la fecha del gasto, el monto correspondiente, una breve descripción o concepto, y selecciona el evento al que pertenece. Luego adjunta el documento de respaldo como factura o comprobante digital para garantizar la validez del registro antes de guardarlo en el sistema. | Samir Mideros | 4h | 2025-11-18 | Media | Terminado | Caja negra: registrar un gasto y verificar que aparezca inmediatamente en el historial. | Alimenta reportes y balances. | Registro General de Gastos
RF12 | Sin filtros, es difícil encontrar gastos específicos o generar auditorías. | Permitir búsqueda y filtrado de registros | Facilitar auditorías, revisiones y análisis financieros. | Jefe Ticketera, Contadora. | El usuario aplica filtros como fecha, evento, monto o proveedor para refinar la búsqueda de gastos registrados. Una vez seleccionados los criterios, el sistema procesa la solicitud y presenta los resultados de forma ordenada y fácil de revisar, facilitando el análisis y la auditoría. | Samir Mideros | 6h | 2025-11-18 | Alta | Terminado | Caja negra: filtrar registros por un rango y validar coincidencias. | Fundamental para control financiero. | Historial de Gastos
RF13
RF14
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF01 |  | Jefe de Ticketera, Contadora, Staff. |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6h |  | Alta |  | David Moran
| QUE | Implementar autenticación basada en credenciales según el tipo de usuario. |  | PARA QUE | Permitir el acceso seguro, evitar suplantación y dirigir a cada rol al módulo correspondiente. |  | COMO | El sistema presenta un formulario donde el usuario ingresa sus credenciales; valida la información según su rol, crea una sesión segura y lo redirige a la interfaz que le corresponde, garantizando acceso solo a las funciones permitidas.
º
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceder al Sistema
| PRUEBA |  | Caja negra: probar login válido/ inválido y revisar que el sistema dirija al módulo correcto. |  |  | COMENTARIOS | Asegura acceso seguro y control por rol, tal como exige el documento base.