## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF09 | No se cuenta con una forma eficiente para que el Jefe de Ticketera o el Staff consulten los gastos registrados de manera filtrada y organizada. | Se necesita una opción dentro del sistema que permita buscar y visualizar los gastos según parámetros específicos, como rango de fechas, objeto de gasto o número de comprobante/factura. | Para facilitar la consulta rápida y precisa de los gastos realizados, mejorando el control financiero y la toma de decisiones. | Jefe de Ticketera y Staff | El usuario accede al sistema, selecciona “Consultar Gastos”, ingresa los parámetros de búsqueda y ejecuta la consulta. El sistema valida los datos, busca coincidencias y muestra los gastos encontrados o mensajes de alerta si no existen resultados válidos. | David Moran | 6 horas | 2025-07-24 | Alta | Terminado | Se verifica ingresando distintos parámetros de búsqueda (fecha, objeto, número de comprobante) y comprobando que el sistema muestre solo los registros que cumplan los criterios. También se valida que los mensajes de alerta funcionen correctamente ante errores o datos inexistentes. | Se debe definir al menos un parámetro de búsqueda para ejecutar la consulta. Si no se cumple, el sistema no realizará la búsqueda. | Consultar Gastos
| RF015 | El staff necesita registrar y validar notas de venta/facturas en el sistema, pero no existe un mecanismo automatizado para capturar, verificar y almacenar esta información | Capturar, validar y almacenar documentos fiscales (facturas/notas de venta) del staff con verificación automática de datos | Garantizar el registro correcto de transacciones comerciales, mantener trazabilidad financiera y validar la autenticidad de documentos contra datos precargados | Staff (usuarios con rol de staff que generan facturas/notas de venta por eventos) | Staff inicia sesión, Sistema extrae datos de forma 1 (documento/imagen de factura), Sistema carga datos por evento a BD usando RUC del staff como ID, Sistema compara datos de forma 3 (excel precargado) vs documento subido, Sistema valida coincidencia de información, Sistema almacena documento con cédula como ID único, Staff puede editar si es rechazada o eliminar si no está aprobada | Gabriel Vivanco | 16-24 horas | 2025-07-24 | Alta | Terminado | Verificar extracción correcta de datos desde forma 1, Confirmar almacenamiento con RUC como ID por evento, Validar comparación automática forma 3 vs documento, Verificar restricción: 1 sola factura por evento, Confirmar funcionalidad de edición (solo si rechazada), Confirmar funcionalidad de eliminación (solo si no aprobada), Verificar ID único con cédula en BD | Requiere revisión de forma 1 y forma 3. Implementar validación de formatos de imagen/documento. Considerar OCR para extracción automática. Definir criterios de aprobación/rechazo. Importante: aclarar discrepancia entre "RUC como ID" y "cédula como ID único" | Registro y Validación de Facturas/Notas de Venta por Staff
| RF017 | El staff no tiene una forma de registrar su cuenta bancaria en el sistema para recibir pagos por sus servicios | Registrar y almacenar información de cuentas bancarias del staff de manera segura y única | Permitir que el sistema procese pagos al staff utilizando la información bancaria registrada | Staff (usuarios con rol de staff que prestan servicios) | Carga información de cuenta bancaria mediante forma 1, Sistema valida que cuenta no exista previamente, Sistema guarda datos con número de cuenta como ID único, Sistema evita duplicados | Alison Miranda | 8-12 horas | 2025-07-24 | Alta | Terminado | Verificar que staff puede cargar cuenta bancaria, Confirmar almacenamiento en BD con número de cuenta como ID, Validar que no se crean duplicados, Verificar asociación correcta con usuario staff | Requiere revisión de forma 1. Asegurar validaciones de formato bancario. Considerar encriptación de datos sensibles | Registro de Cuenta Bancaria para Staff
| RF 021 | La contadora necesita una forma sistemática de procesar los pagos al staff, validar que se han realizado y mantener un registro actualizado, reemplazando un posible seguimiento manual que es propenso a errores. | Poder generar una lista de pagos pendientes de staff (filtrable por evento y staff) y marcar dichos pagos como "Pagados" una vez que se cargue un comprobante. | Mantener un control contable preciso, asegurar que el staff reciba su remuneración y que el sistema refleje en tiempo real quién ha sido pagado y quién no. | Contadora | El sistema debe permitir a la Contadora acceder a una sección de "Proceso de Pago". El sistema debe generar y mostrar una lista de pagos pendientes, comparando las notas de venta/facturas registradas. La Contadora debe poder filtrar esta lista por "Evento" y por "Staff". La Contadora debe poder seleccionar un pago pendiente. Al seleccionar un pago, el sistema debe permitirle cargar un archivo como comprobante (formatos permitidos: .JPG, .PNG, .PDF). Tras cargar el comprobante, la Contadora debe poder "Confirmar el Pago". Al confirmar, el sistema debe actualizar automáticamente el estado de ese pago de "Pendiente" a "Pagado". | Samir Mideros | 7-10 horas | 2025-07-24 | Alta | Terminado | Dado que existen facturas de staff pendientes de pago, Cuando la Contadora entra a la pantalla de pagos, Entonces debe ver una lista de pagos con estado "Pendiente". Dado que está en la lista de pendientes, Cuando filtra por "Evento X", Entonces solo debe ver los pagos pendientes de ese evento. Dado que la Contadora selecciona un pago pendiente, Cuando intenta cargar un archivo ".TXT" o ".DOCX", Entonces el sistema debe rechazarlo. Dado que la Contadora selecciona un pago pendiente, Cuando carga un archivo ".PDF" y hace clic en "Confirmar Pago", Entonces el estado de ese pago debe cambiar a "Pagado" en la lista. Dado que un pago se marcó como "Pagado", Cuando el "Staff" correspondiente consulta su estado de pago (en su propia interfaz), Entonces debe visualizar su estado como "Pagado". | Se interpreta que las facturas/notas de venta deben estar registradas para que el sistema pueda generar el reporte de pendientes | Confirmacion para pago de Staff
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF09 |  | Jefe de Ticketera y Staff |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | David Moran
| QUE | Se necesita una opción dentro del sistema que permita buscar y visualizar los gastos según parámetros específicos, como rango de fechas, objeto de gasto o número de comprobante/factura. |  | PARA QUE | Para facilitar la consulta rápida y precisa de los gastos realizados, mejorando el control financiero y la toma de decisiones. |  | COMO | El usuario accede al sistema, selecciona “Consultar Gastos”, ingresa los parámetros de búsqueda y ejecuta la consulta. El sistema valida los datos, busca coincidencias y muestra los gastos encontrados o mensajes de alerta si no existen resultados válidos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Gastos
| PRUEBA |  | Se verifica ingresando distintos parámetros de búsqueda (fecha, objeto, número de comprobante) y comprobando que el sistema muestre solo los registros que cumplan los criterios. También se valida que los mensajes de alerta funcionen correctamente ante errores o datos inexistentes. |  |  | COMENTARIOS | Se debe definir al menos un parámetro de búsqueda para ejecutar la consulta. Si no se cumple, el sistema no realizará la búsqueda.