## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Autenticación por rol | Usuario del sistema (Administrador, Contadora, Jefe de Ticketera, Staff) | Validar mis credenciales para ingresar según mi rol asignado. | Garantizar un acceso seguro, evitar suplantación y entrar únicamente a las funciones permitidas para mi rol. |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Carga de datos oficiales (Excel) | Jefe de Ticketera | Subir un archivo Excel con la información oficial del personal. | Contar con datos verificados para validaciones internas y evitar errores o fraude en comprobantes. |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Registro manual de comprobantes | Staff | Ingresar los datos del comprobante en un formulario digital. | Mantener un registro estructurado y evitar la pérdida o inconsistencias de comprobantes. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir la imagen o PDF del comprobante real. | Respaldar la información ingresada, permitir validación visual y mejorar la trazabilidad del gasto. |  | Alta | No iniciado
REQ005 | Validación cruzada con datos oficiales | Contadora / Jefe de Ticketera | Comparar los datos del comprobante con la información cargada del Excel. | Confirmar que la factura pertenece al trabajador correcto y prevenir registros fraudulentos o erróneos. |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Generar reporte de comprobantes por estado | Contadora / Jefe de Ticketera | generar reportes de comprobantes filtrados por estado (pendiente, aprobado, rechazado) | obtener una visión clara del estado de los comprobantes y agilizar la revisión contable |  | Alta | No iniciado
REQ007 | Detección de facturas duplicadas | Contadora | Que el sistema detecte automáticamente si una factura ya fue registrada previamente por el mismo trabajador | evitar registros duplicados y pagos repetidos |  | Alta | No iniciado
REQ008 | Consulta de historial de comprobantes | Staff | consultar el historial de mis comprobantes enviados | confirmar cuáles están aprobados, rechazados o pendientes |  | Alta | No iniciado
REQ009 | Notificaciones de estado de comprobantes | Staff | recibir notificaciones cuando mis comprobantes cambien de estado | estar informado oportunamente sin depender del área contable |  | Alta | No iniciado
REQ010 | Pagos Excepcionales | Contadora | Registrar pagos que no están asociados a notas de venta | Mantener un historial financiero completo y evitar inconsistencias contables |  | Alta | No iniciado
REQ011 | Gestión de Gastos | Contadora / Jefe de Ticketera | Registrar gastos operativos con respaldo digital | Tener control financiero organizado y auditable |  | Alta | No iniciado
REQ012 | Consulta de Gastos | Contadora / Jefe de Ticketera | Filtrar y buscar gastos registrados | Facilitar auditorías y análisis financieros |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validación de credenciales | Administrador / Contadora / Staff / Jefe de Ticketera | Validar mis credenciales según mi rol asignado. | Garantizar accesos seguros y permitir que cada usuario solo vea y use las funciones de su rol. | David Moran |  | Alta | En Proceso | 4
REQ002 | Carga de datos oficiales (Excel) | Jefe de Ticketera | Subir un archivo Excel que contenga la información oficial del staff. | Validar datos y evitar errores o fraude al verificar comprobantes. | Gabriel Vivanco |  | Alta | En Proceso | 5
REQ003 | Registro manual de comprobantes | Staff | Ingresar manualmente los datos del comprobante en un formulario digital. | Mantener un registro organizado y confiable para revisiones contables posteriores. | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir una imagen o PDF del comprobante real. | Respaldar la información ingresada y permitir validación visual para auditoría. | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Validación cruzada del comprobante | Contadora / Jefe de Ticketera | Comparar los datos ingresados con la información oficial cargada desde el Excel. | Confirmar que el comprobante pertenece al trabajador correcto y evitar registros fraudulentos o incorrectos. | Samir Mideros |  | Alta | En Proceso
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status | Status
REQ001 | REQ001 – Validación de credenciales | Administrador / Contadora / Staff / Jefe | Validar mis credenciales según mi rol | Acceder solo a lo que corresponde a mi perfil |  | Alta | En Proceso | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Implementar login básico |  |  |  | David Morán |  | 3
REQ001-2 | Configurar roles y permisos |  |  |  | David Morán |  | 3
REQ001-3 | Restringir vistas por rol |  |  |  | David Morán |  | 2
REQ001-4 | Crear manejo de sesión segura |  |  |  | David Morán |  | 2
REQ002 | REQ002 – Carga de datos oficiales | Jefe de Ticketera | Cargar archivo Excel con datos oficiales | Evitar errores y procesar datos confiables |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Subir archivo Excel |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ002-2 | Leer columnas del archivo |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ002-3 | Validar estructura del Excel |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 2
REQ002-4 | Guardar datos en base |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
REQ003 | REQ003 – Registro manual de comprobantes | Staff | Registrar datos del comprobante | Mantener control y trazabilidad |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear formulario de registro |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ003-2 | Validar datos ingresados |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ003-3 | Registrar comprobante en base |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ003-4 | Mostrar estado del comprobante |  |  |  | Alison Miranda |  | 1
REQ004 | REQ004 – Adjuntar archivo de comprobante | Staff | Subir archivo del comprobante | Tener evidencia visual para auditoría |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Implementar carga de archivos |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ004-2 | Validar tipo y tamaño de archivo |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ004-3 | Guardar archivo en repositorio |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
REQ004-4 | Vincular archivo al comprobante |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
REQ005 | REQ005 – Validación cruzada del comprobante | Contadora / Jefe | Comparar datos ingresados con datos oficiales | Detectar inconsistencias o fraude |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Obtener datos oficiales y del comprobante |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
REQ005-2 | Comparar datos clave |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
REQ005-3 | Detectar inconsistencias automáticamente |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
REQ005-4 | Crear pantalla de aprobación o rechazo |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Generar reporte de comprobantes por estado | Contadora / Jefe de Ticketera | generar reportes de comprobantes filtrados por estado (pendiente, aprobado, rechazado) | obtener una visión clara del estado de los comprobantes y agilizar la revisión contable |  |  | Alta | En Proceso
REQ007 | Detección de facturas duplicadas | Contadora | Que el sistema detecte automáticamente si una factura ya fue registrada previamente por el mismo trabajador | evitar registros duplicados y pagos repetidos |  |  | Alta | En Proceso
REQ008 | Consulta de historial de comprobantes | Staff | consultar el historial de mis comprobantes enviados | confirmar cuáles están aprobados, rechazados o pendientes |  |  | Alta | En Proceso
REQ009 | Notificaciones de estado de comprobantes | Staff | recibir notificaciones cuando mis comprobantes cambien de estado | estar informado oportunamente sin depender del área contable |  |  | Alta | En Proceso
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Generar reporte de comprobantes por estado | Contadora / Jefe de Ticketera | generar reportes de comprobantes filtrados por estado (pendiente, aprobado, rechazado) | obtener una visión clara del estado de los comprobantes y agilizar la revisión contable | David Morán |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF06-1 | Crear filtros por estado del comprobante |  |  |  | David Morán |  | 2
RF06-2 | Generar listado de comprobantes filtrados |  |  |  | David Morán |  | 3
RF06-3 | Calcular totales por estado |  |  |  | David Morán |  | 2
RF06-4 | Mostrar mensaje cuando no existan resultados |  |  |  | David Morán |  | 1
REQ007 | Detección de facturas duplicadas | Contadora | Que el sistema detecte automáticamente si una factura ya fue registrada previamente por el mismo trabajador | evitar registros duplicados y pagos repetidos | Gabriel Vivanco |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF07-1 | Validar existencia del número de factura |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 3
RF07-2 | Comparar factura por trabajador |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 2
RF07-3 | Bloquear registro de factura duplicada |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 2
RF07-4 | Mostrar mensaje de advertencia al usuario |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 1
REQ008 | Consulta de historial de comprobantes | Staff | consultar el historial de mis comprobantes enviados | confirmar cuáles están aprobados, rechazados o pendientes | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF08-1 | Obtener comprobantes por cédula del usuario |  |  |  | Alison Miranda |  | 3
RF08-2 | Mostrar listado con estados del comprobante |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
RF08-3 | Implementar vista de historial |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
RF08-4 | Mostrar mensaje si no existen registros |  |  |  | Alison Miranda |  | 1
REQ009 | Notificaciones de estado de comprobantes | Staff | recibir notificaciones cuando mis comprobantes cambien de estado | estar informado oportunamente sin depender del área contable |  |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF09-1 | Detectar cambio de estado del comprobante |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
RF09-2 | Generar mensaje de notificación |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
RF09-3 | Enviar notificación al usuario |  |  |  | Samir Mideros |  | 3
RF09-4 | Registrar notificación en el sistema |  |  |  | Samir Mideros |  | 1
SPRINT 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Pagos Excepcionales | Contadora | Registrar pagos que no están asociados a notas de venta | Mantener un historial financiero completo y evitar inconsistencias contables |  |  | Alta | En Proceso
REQ011 | Gestión de Gastos | Contadora / Jefe de Ticketera | Registrar gastos operativos con respaldo digital | Tener control financiero organizado y auditable |  |  | Alta | En Proceso
REQ012 | Consulta de Gastos | Contadora / Jefe de Ticketera | Filtrar y buscar gastos registrados | Facilitar auditorías y análisis financieros |  |  | Alta | En Proceso
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Pagos Excepcionales | Contadora / Jefe de Ticketera | generar reportes de comprobantes filtrados por estado (pendiente, aprobado, rechazado) | obtener una visión clara del estado de los comprobantes y agilizar la revisión contable | David Morán |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF10-1 | Seleccionar staff para pago |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
RF10-2 | Ingresar monto y concepto |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
RF10-3 | Adjuntar comprobante |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
RF10-4 | Guardar pago y registrar historial |  |  |  | Samir Mideros |  | 2
REQ011 | Gestión de Gastos | Contadora | Que el sistema detecte automáticamente si una factura ya fue registrada previamente por el mismo trabajador | evitar registros duplicados y pagos repetidos | Gabriel Vivanco |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF11-1 | Registrar fecha y monto del gasto |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 1
RF11-2 | Ingresar concepto y evento asociado |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 1
RF11-3 | Adjuntar comprobante digital |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 1
RF11-4 | Guardar y listar gasto registrado |  |  |  | Gabriel Vivanco |  | 1
REQ012 | Consulta de Gastos | Staff | consultar el historial de mis comprobantes enviados | confirmar cuáles están aprobados, rechazados o pendientes | Alison Miranda |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF12-1 | Filtrar gastos por fecha |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
RF12-2 | Filtrar gastos por evento/monto |  |  |  | Alison Miranda |  | 2
RF12-3 | Mostrar resultados ordenados |  |  |  | Alison Miranda |  | 1
RF12-4 | Mostrar mensaje sin resultados |  |  |  | Alison Miranda |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 (Frontend Login + UI) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-2 (Backend autenticación + roles) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 (Restricción de vistas por rol) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 (Sesión segura + tokens) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 (Subir archivo Excel) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-2 (Leer columnas Excel) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 (Validar estructura Excel) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 (Guardar datos en BD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-1 (Formulario de comprobante) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 (Validación de campos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 (Registrar comprobante BD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-4 (Mostrar estado del comprobante) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 (Subir archivo comprobante) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ004-2 (Validación de archivo) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 (Guardar archivo en repositorio) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ004-4 (Vincular archivo al comprobante) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 (Obtener datos oficiales + comprobante) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 (Comparación de datos clave) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 (Detección de inconsistencias) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-4 (Pantalla de aprobación/rechazo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 51 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 51 | 40.8 | 30.6 | 20.4 | 10.2 | 9
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
SPRINT 2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF06-1 (Filtros por estado del comprobante) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
RF06-2 (Listado de comprobantes filtrados) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF06-3 (Cálculo de totales por estado) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF06-4 (Mensaje sin resultados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF07-1 (Validar número de factura existente) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF07-2 (Comparar factura por trabajador) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF07-3 (Bloquear registro duplicado) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF07-4 (Mensaje de advertencia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF08-1 (Obtener comprobantes por cédula) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF08-2 (Listado con estados del comprobante) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF08-3 (Vista de historial de comprobantes) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF08-4 (Mensaje sin comprobantes registrados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09-1 (Detección de cambio de estado) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-2 (Generación de mensaje de notificación) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF09-3 (Envío de notificación al usuario) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF09-4 (Registro de notificación en sistema) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 32 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
SPRINT 3
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF10-1 (Seleccionar staff para pago) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
RF10-2 (Ingresar monto y concepto) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-3 (Adjuntar comprobante ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF10-4 (Guardar pago y registrar historial) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
RF11-1 (Registrar fecha y monto del gasto) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF11-2 (Ingresar concepto y evento asociado) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF11-3 (Adjuntar comprobante digital) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF11-4 (Guardar y listar gasto registrado) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF12-1 (Filtrar gastos por fecha) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF12-2 (Filtrar gastos por evento/monto) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF12-3 (Mostrar resultados ordenados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF12-4 (Mostrar mensaje sin resultados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2
Horas Estimadas Restantes | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO

## burdonchart2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF06-1 (Filtros por estado del comprobante) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
RF06-2 (Listado de comprobantes filtrados) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF06-3 (Cálculo de totales por estado) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF06-4 (Mensaje sin resultados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF07-1 (Validar número de factura existente) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF07-2 (Comparar factura por trabajador) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF07-3 (Bloquear registro duplicado) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF07-4 (Mensaje de advertencia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF08-1 (Obtener comprobantes por cédula) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF08-2 (Listado con estados del comprobante) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF08-3 (Vista de historial de comprobantes) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF08-4 (Mensaje sin comprobantes registrados) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09-1 (Detección de cambio de estado) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-2 (Generación de mensaje de notificación) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF09-3 (Envío de notificación al usuario) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RF09-4 (Registro de notificación en sistema) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 32 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO